| Буряад Республикын «Кабанскын аймаг» rэhэн муниципальна байгууламжын захиргаанай муниципальна hангай албан «Аймагай hуралсал эрхилхэ зургаан» |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Районное управление образования» Администрации муниципального образования «Кабанский район» |
| --- | --- | --- | --- |
| Р/с 40204810600000000029 ГРКЦ НБ РЕСП. БУРЯТИЯ г. Улан-Удэ БИК 048142001, ИНН 0309005815 671200, с. Кабанск, Кирова, 10 факс и тел . 8(30138) 41-4-97 e-mail: kab_ruo@mail.ru |  | Министерство образования и науки Республики Бурятия |  |

«26» марта 2014 г.                                                                                № 245

О предоставлении информации

по реализации Плана мероприятий

введения ФГОС ДО

В ответ на Ваше письмо «Об исполнении перечня поручений Президента Российской Федерации №Пр-83 от 18.01.2014 г.» от 12.02.2014 г. №11-И018-342/14 МКУ «Районное управление образования» Администрации МО «Кабанский район» РБ направляет информацию о ходе реализации Плана мероприятий по введению ФГОС ДО на территории МО «Кабанский район» РБ (Приложение).

Приложение на 3 л.

Начальник МКУ

«Районное управление образования»                              А.Н. Суслов

Исп. Маргарита Евгеньевна Егорова

8 (30138) 43-1-76

dou-kabruo@mail.ru

Приложение

Информация о ходе Плана мероприятий

по введению ФГОС ДО  на территории МО «Кабанский район»

на 01.04.2014 г.

| № п\п | Мероприятие | Сроки исполнения | Результат (выполнено) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование банка нормативно-правовых документов регионального, муниципального и локального уровней | Февраль 2014 г. | - Приказ о введении ФГОС ДО, План мероприятий по введению ФГОС ДО на территории МО «Кабанский район», по каждой образовательной организации в частности (Приказ МКУ «РУО» от 27.03.2014 г. №171). - План работы образовательных организаций на период ожидания рекомендаций по введению ФГОС ДО. |  |  |
| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | Март 2014 г. | - Мониторинг стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. |  |  |
| 1.3. | Организация и проведение семинаров по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | Февраль, март 2014 г. | - Целевая программа методического сопровождения введения ФГОС ДО (подготовки руководителей, педагогов МДОО МО «Кабанский район» к введению ФГОС ДО) на 2014 – 2016 гг.(утверждена приказом МКУ «РУО» от 27.03.2014 г. №172) - Семинары: - для старших воспитателей и педагогов "Модернизация системы дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО"; - для руководителей ОУ «Нормативно-правовое регулирование дошкольного образования в контексте ФГОС ДОО». |  |  |
| 1.4. | Разработка вариативных моделей Основной образовательной программы ДОО | Февраль, март 2014 г. | - Координация деятельности республиканской пилотной площадки по опережающему внедрению ФГОС ДО на базе МБДОУ детский сад «Чайка» с. Посольское по приоритетному направлению деятельности (Разработка модели ООП ДОО в соответствии с ФГОС ДО). |  |  |
| 2. | Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание Координационной группы, обеспечивающей координацию действий органов местного самоуправления по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО | Февраль 2014 г. | - Приказ МКУ «РУО» об утверждении состава и направлений деятельности муниципальной Координационной группы (МКГ) по обеспечению исполнения «Плана мероприятий по введению ФГОС ДО на территории МО «Кабанский район» от 27.03.2014 г. №173 |  |  |
| 2.2. | Сопровождение деятельности «Пилотных площадок» по введению ФГОС ДО | Февраль, март 2014 г. | - Инструктивно-методическое письмо по организации деятельности пилотных площадок по опережающему введению ФГОС ДО, план работы пилотных площадок на муниципальном уровне (Исх.от 27.03.2014 г. №252). - Установочное совещание руководителей пилотных площадок. |  |  |
| 2.3. | Разработка показателей готовности ДОО к введению ФГОС ДО. | Март, апрель 2014 г. | - Индикаторы готовности образовательных организаций МО «Кабанский район» по введению ФГОС ДО в проектном варианте. |  |  |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | Январь 2014 г. Март 2014 г. | - План-график повышения квалификации руководителей и педагогов МДОО на 2014-2015 гг. - Мониторинг выполнения плана курсовой подготовки и переподготовки руководящих, педагогических кадров за первый квартал 2014 г. |  |  |
| 3.2. | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России | Январь 2014 г. Март 2014 г. | - План-график аттестации руководителей и педагогов МДОО на 2014-2015 гг. Мониторинг прохождения аттестации руководящих, педагогических кадров за первый квартал 2014 г. |  |  |
| 4. | Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка критериев эффективного контракта | Февраль 2014 г. | - Положение «О материальном стимулировании эффективности труда руководителей МДОУ МО «Кабанский район». |  |  |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 5.1. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | Постоянно | - Размещение информации по реализации ФГОС ДО на сайте системы развития дошкольного образования в МО «Кабанский район», Республики Бурятия | года постоянно | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО |
| 5.2. | Создание информационно-коммуникационной образовательной среды. Создание сетевого взаимодействия ДОО | Постоянно Март 2014 г. | - Функционирование сайтов МДОО МО «Кабанский район». - Конкурс сайтов МДОО МО «Кабанский район». |  |  |