Во исполнение приказа № 171 от 27. 03. 2014 г «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС ДО на территории МО Кабанский район» МКУ «Районное управление образования» Администрации муниципального образования «Кабанский район» в МАДОУ д/с «Рябинушка» был составлен план мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (дорожная карта).

**План мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) в МАДОУ детский сад «Рябинушка».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***План мероприятий и действий по их выполнению*** | ***Сроки реализации*** | ***Ожидаемые результаты*** |
| *На уровне ДОУ* | *Мероприятия* |
| **Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС ДО** |
| Формирование банка нормативно – правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ДО. | До 10.05. 2014 г | Приведение локальных актов ДОО в соответствие с ФГОС ДО | Корректировка имеющихся положений, других локальных актов, разработка новой нормативной документации в соответствии с ФГОС |
| Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | Февраль – март 2014 г. | Внутренний мониторинг стартовых условий введения ФГОС ДО (аналитические материалы) |  |
| Организация и проведение семинаров по отдельным вопросам введения ФГОС | постоянно | Проведения семинаров, согласно Графику методических мероприятий по введению ФГОС ДО в МАДОУ | Составление графика методических мероприятий по введению ФГОС ДО в МАДОУ д\с «Рябинушка», реализация намеченных мероприятий |
| Разработка вариативных моделей Основной образовательной программы ДОУ | До 10. 05. 2014 | Создание модели Основной образовательной программы МАДОУ д/с «Рябинушка», разработка моделей ООП, Положения «Об Основной общеобразовательной программе ДОО» | Создание творческой группы по разработке моделей ООП ДО, указанных локальных актов. |
| Создание на уровне муниципалитета Положений «О примерной номенклатуре ДОО», «Об обязательном документообороте педагогов и специалистов ДОО» | До 31.12. 2014 г | Приведение в соответствие с указанными Положениям нормативно – правовой базы, документооборота в МАДОУ |  |
| Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | Май 2014 – декабрь 2016 | Внутренний мониторинг стартовых условий введения ФГОС ДО.Программа по созданию условий введения ФГОС ДО. |  |
| Апробация методических рекомендаций о базовом уровне оснащённости средствами обучения и воспитания для организации предметно – развивающий среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь 2014 | Учёт методических рекомендаций при разработке ООП МАДОУ | Включит в ООП МАДОУ д/с «Рябинушка» раздел «Организация предметно – пространственной развивающей среды и деятельности по её освоению» |
| Использование примерных общеобразовательных программ, находящихся в федеральном реестре, в образовательном процессе. Учёт региональных, этнокультурных особенностей. | Постоянно  | ООП | Увеличение в ООП части, формируемой участниками образовательных отношений до 40 % |
| **Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** |
| Введение федерального реестра примерных образовательных программ ДО в соответствии с ФГОС ДО (прошедших федеральную экспертизу) |  2014 г | Использование примерных образовательных программ ДО, находящихся в федеральном реестре при разработке ООП МАДОУ д/с «Рябинушка» | Ознакомление с федеральным реестром примерных образовательных программ ДО, выбор Программы для МАДОУ |
| Организационно – методическое обеспечение ДОО, переходящих на ФГОС в штатном режиме | 2014 – 2016 г | Организация методической работы МАДОУ д/с «Рябинушка» |  |
| **Кадровое обеспечение ФГОС ДО** |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей т педагогов МАДОУ по вопросам введения ФГОС ДО. Аттестация руководящих и педагогических работников. | 2014 – 2016 г | Внутренний план - график направления руководящих и педагогических работников МАДОУ д/с «Рябинушка» на прохождение курсов повышение квалификации. Аттестация руководящих и педагогических работников МАДОУ. | Аттестация части педагогических работников на соответствие занимаемой должности. Аттестация учителя - логопеда на первую квалификационную категорию. Подготовка к аттестации на первую квалификационную категорию желающих педагогов. |
| Научно – практические конференции, педагогические чтения, практико – ориентированные семинары по проблемам введения ФГОС ДО. | 2014 – 2016 г | Проведение и участие в научно – практических конференциях, педагогических чтениях, практико – ориентированных семинарах по проблемам введения ФГОС ДО на всех уровнях. |  |
| **Информационное сопровождение введения ФГОС ДО** |
| Создание информационной образовательной среды: Интернет, электронная почта, сайт, on – line, skipe, сайт | 2014 – 2015 г | Наличие информационной образовательной среды. | Проведение Интернета, открытие собственного сайта, электронной почты |
| Создание муниципального банка педагогической информации (БПИ) по введению ФГОС ДО. | До 01.09.2014 г | Пополнение БПИ информационными материалами деятельности МАДОУ д/с «Рябинушка» по введению ФГОС ДО. |  |
| Публикации в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО. | 2014 – 2016 г | Предоставление информации для публикации в СМИ, в т.ч. электронных. |  |

**Отчёт по введению ФГОС на 01. 06. 2014 г.**

 В соответствие с планом на 01. 06. 2014 г проведены следующие мероприятия:

1. На педагогическом часе 28. 10. 2013 года ознакомили педагогов ДОУ о целях и задачах государственной политике в области дошкольного образования, переходе на ФГОС с января 2014г. (заведующий И. Н. Кириллова).
2. Приведены в соответствие с ФГОС ДО следующие нормативно – правовые документы:

«Положение о годовом плане ДОУ»;

«Положение о комплектовании МАДОУ, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;

«Положение о комплектовании групп в МАДОУ «Рябинушка»»;

«Положение о дополнительных образовательных услугах МАДОУ «Рябинушка»»;

«Положение о мониторинговом (диагностическом) обследовании»;

«Положение о методическом объединении педагогических работников»;

«Положение о порядке замещения должностей педагогических работников МАДОУ д/с «Рябинушка»»;

«Положение о контрольной деятельности»;

«Положение о тематическом контроле в МАДОУ д/с «Рябинушка»»;

«Положение о Рабочей программе педагога МАДОУ д/с «Рябинушка»»;

«Положение об Образовательной программе МАДОУ д/с «Рябинушка»»;

«Положение о логопедическом пункте в МАДОУ д/с «Рябинушка»»;

«Положение об аттестации педагогов МАДОУ д/с «Рябинушка» на подтверждения соответствия занимаемой должности»;

«Положение о школе молодого воспитателя МАДОУ д/с «Рябинушка»»;

«Положение об оказании дополнительных образовательных платных услуг в МАДОУ «Рябинушка»»;

«Положение об организации питания в МАДОУ д/с «Рябинушка»»;

«Положение об отраслевой системе оплаты труда работников МАДОУ д/с «Рябинушка»»;

«Положение о внебюджетной деятельности МАДОУ д/с «Рябинушка»»;

«Положение об общем собрании»;

«Положение о группе кратковременного пребывания, создающихся на базе образовательных учреждений, для детей, не посещающих ДОУ»;

«Положение о родительском комитете»;

«Положение о комиссии по охране труда».

Ведётся работа по внесению изменений в Устав МАДОУ д/с «Рябинушка».

1. Создана творческая группа по разработке модели ООП МАДОУ «Рябинушка», где будет учтено, что объём обязательной части программы – 60 % от её общего объёма, части, формируемой участниками образовательных отношений – 40%. (постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г №№ 661 об утверждении ФГОС). Так же будет введён раздел «Организация предметно – пространственной развивающей среды и деятельности по её освоению». Учтутся региональные и этнокультурные особенности региона.
2. В 2013 году проведена аттестация на соответствие занимаемой должности 12 педагогических работников, аттестован на первую квалификационную категорию 1 педагогический работник (учитель - логопед). Ведётся подготовка ещё двух педагогов к аттестации на Первую квалификационную категорию.
3. В соответствие с графиком прохождения курсов повышения квалификации обучение прошли следующие педагогические и административные работники МАДОУ:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия,имяотчество |  должность | Название курсов | где проходили | сроки | кол - вочасов |
| 1. | Кириллова Инна Николаевна | заведущий  | «Эффективный контракт в сфере образования» | АОУ ДПОРБ «БРИОП» | 10.02.-11.022014 г | 16 ч. |
| 2. | Бурлакова Ольга Александровна | старшийвоспитатель | «Эффективный контрактв сфере образования» | АОУ ДПОРБ «БРИОП» | 10.022014 | 16 ч |
| 3 | Белых Наталья Викторовна | воспитатель | «Программно – целевоепланирование в ДОУ» | АОУ ДПОРБ «БРИОП» | 17.03.-20.032014 | 32 ч |
| 4 | Габдрахманова Наталья Кимовна | воспитатель | «Эффективный контракткак условие обеспечениякачества дошкольного образования» | АОУ ДПОРБ «БРИОП» | 24.02.-27.02.2014 | 32 ч |
| 5 | Ермакова Наталья Валентиновна | воспитатель | «Эффективный контракткак условие обеспечениякачества дошкольного образования» | АОУ ДПОРБ «БРИОП» | 24.02.-27.02.2014 | 32 ч |
| 6 | Ипатьева ВераФадеевна | воспитатель | «Программно – целевоепланирование в ДОУ» | АОУ ДПОРБ «БРИОП» | 17.03.-20.032014 | 32 ч |
| 7 | Комарова Светлана Анатольевна | логопед | «Обеспечение новогокачества дошкольногообразования в соответствие с ФГОС» | АОУ ДПОРБ «БРИОП» | 20.01-29.012014 | 72 ч |
| 8 | Матвеева Ольга Васильевна | воспитатель | «Программно – целевоепланирование в ДОУ» | АОУ ДПОРБ «БРИОП» | 17.03.-20.032014 | 32 ч |
| 9 | Попова ОльгаВладимировна | воспитатель | «Требования ФГОС к организации предметно –развивающего пространства в ДОУ» | АОУ ДПОРБ «БРИОП» | 11.02.-14.02.2014 | 32 ч |
| 10 | Черных Ольга Сергеевна | воспитатель | «Требования ФГОС к организации предметно –развивающего пространства в ДОУ» | АОУ ДПОРБ «БРИОП» | 11.02.-14.02.2014 | 32 ч |
| 11 | Юдина Елена Викторовна | воспитатель | «Программно – целевоепланирование в ДОУ» | АОУ ДПОРБ «БРИОП» | 17.03.-20.032014 | 32 ч |

О содержании прослушанных курсов педагоги отчитывались на педагогических советах, совещаниях, часах. Информация использовалась для приведения в соответствие нормативно – правовой документации.

1. В МАДОУ д/с «Рябинушка» имеется доступ к сети Интернет, электронная почта (sel – Rybinushka.@ mail.ru). Открыт свой сайт (site – 50582 eb/ umi. ru).